План - график («дорожная карта»)

мероприятий введения обновленных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

в **МБОУ «СОШ №8» с. Большесидоровское**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. **Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
|  | Формирование плана-графика введения обновленных ФГОС на уровне ОО |  январь - март 2022 | Зам.директора по УВР | Разработан и реализуется план-график по введению обновленных ФГОС на уровне образовательных организаций |
| **II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
|  | Развитие школьной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС | январь-март 2022 | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | Создана система методической службы в школе |
|  | Организация и проведение школьных семинаров, совещаний при директоре, заседаний рабочих групп, заседаний ШМО, педсоветов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | март- июнь 2022 | Директор, зам.директора по УВР, руководители ШМО, руководители рабочих групп по переходу на обновленные ФГОС | Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя и оказания своевременной адресной помощи педагогическим работникам |
|  | Представление практики школы по реализации ФГОС НОО и ООО на уровне районных мероприятий (научно-практические конференции, заседания МО и т.п.)  | март -ноябрь 2022 | Зам.директора по УВР, руководители рабочих групп по переходу на обновленные ФГОС | Представлены результаты реализации обновленных ФГОС в ОО |
|  | Активизация работы школьных методических объединений учителей - предметников в муниципальных мероприятиях в соответствии с обновленными ФГОС | март – декабрь 2022 | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | Актуализированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов  |
|  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся в ОО | По отдельному плану 2022 | Зам.директора по УВР, руководители рабочих групп по формированию функциональной грамотности | Достигнуто повышение качества образования в школе |
|  | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности | апрель -декабрь 2022 | Руководители рабочих групп по формированию функциональной грамотности | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов |
|  | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам | январь- август 2022 | Руководители рабочих групп по переходу на обновленные ФГОС | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе  |
| **III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | март – апрель 2022 | Зам.директора по УВР | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников территории муниципального образования |
| **IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
|  | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС  | февраль – март 2022; апрель – май 2022 | Зам.директора по УВР, руководители рабочих групп по переходу на обновленные ФГОС | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
|  | Проведение рабочих совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС  | март-май 2022 | Руководители рабочих групп по переходу на обновленные ФГОС | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
|  | Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС и создание базы данных ответственных руководителей | март 2022 | Зам.директора по УВР | Определены школьные координаторы.  |
|  | Проведение школой самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | март-август 2022 | Директор, зам.директора по УВР | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
|  | Организация участия педагогов школы по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС) | март, апрель, май 2022 | Директор, зам.директора по УВР | Обеспечены участие и своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС |
| **V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешной практике реализации обновленных ФГОС в ОО | ежемесячно 2022 | Зам.директора по УВР | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС |