ПРИКАЗ

###### от  08.12.2021 г. №340

с. Красногвардейское

О внесении изменений в приказ от 26.10.2021 г. №293 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и участию в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красногвардейском районе в 2021-2022 учебном году

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красногвардейском районе в 2021-2022 учебном году (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в приказ от  26.10.2021 г. №293 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и участию в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красногвардейском районе в 2021-2022 учебном году» изложив приложение №1 к приказу в новой редакции.

2. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  оставляю за  собой.

Начальник  управления образования                                                                       М.К.Цеева

Приложение № 1

к  приказу Управления образования

###### от  08.12.2021 г. №340

Дорожная карта по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Красногвардейском районе в 2021-2022 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Подтверждающий документ | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА -11 в 2021 году |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11, включая анализ результатов выпускников, получивших аттестат с отличием. | Июль-август 2021 г. | Терещенко Я.Б. | Справка | Обсуждение результатов, выявление проблемных зон, определение задач на 2021-2022 учебный год |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на коллегии управления образования администрации МО «Красногвардейский район», сессии Совета народных депутатов администрации МО «Красногвардейский район» | Июль-август 2021 г. | Цеева М.К. Терещенко Я.Б. | Решение СНД, решение коллегии УО |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |
| 2.1. | Осуществление мониторинга функционирования в ОО внутренней системы оценки качества образования | Сентябрь 2021г.- май 2022г. | Терещенко Я.Б. | Приказ, справка | Повышение качества образования |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, входящими в «группу риска»: - организация работы районных учебно – консультационных пунктов по математике и русскому языку; | Октябрь 2021г.- май 2022г. | Терещенко Я.Б., Джолова Т.Ш., руководители ОО | Приказ | Повышение качества подготовки к ГИА-9, ГИА -11. Организация индивидуальной работы |
|  | - консультации по математике и русскому языку, предметам по выбору в образовательных организациях; | Октябрь 2021г.- май 2022г. |  | План-график |  |
|  | -организация участия в муниципальных контрольно-диагностических работах | по графику диагностических процедур |  | Приказ, справка |  |
| 2.3. | Подведение итогов реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году | до 1 декабря 2021 г. | Терещенко Я.Б. | Приказ | Повышение качества подготовки к ГИА-9, ГИА -11 |
| 2.4. | Разработка графика оценочных процедур (с учетом графика проведения ВПР, НИКО) | Сентябрь – ноябрь 2021 г. | Терещенко Я.Б., Джолова Т.Ш. | График | Разработка графика оценочных процедур с учетом рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора |
| 2.5. | Мониторинг учебных достижений обучающихся 9,10,11 классов, в том числе обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием | В течение учебного года | Терещенко Я.Б., руководители ОО | Приказ, справка | Объективная оценка уровня обученности и учебных достижений обучающихся выпускных классов |
| 2.6. | Обеспечение работы муниципальных тьюторов, районных методических объединений, учителей - предметников по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА | В течение учебного года | Терещенко Я.Б., Джолова Т.Ш., руководители ОО | Протоколы районных МО | Повышение качества преподавания предметов |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.1. | Подготовка проекта постановления администрации МО «Красногвардейский район» о подготовке и участию в проведении ГИА в 2022 году. | ноябрь 2022 г. | Терещенко Я.Б. | Постановление | Организация подготовки к ГИА в 2022 году, утверждение состава Координационного Совета |
| 3.2. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, | декабрь 2021 г. | Терещенко Я.Б. | Приказ | Утвержденные нормативные акты |
|  | - о проведении итогового сочинения (изложения); | декабрь 2021 г. |  | Приказ |  |
|  | - об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; | февраль 2022 г. |  | Приказ |  |
|  | - об организации работы «Горячей линии». | декабрь 2021 г. |  | Приказ |  |
| 3.3. | Распространение приказов Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, Республики Адыгея, других нормативных правовых актов, методических рекомендаций, подготовленных РЦОИ, доведение их до сведения ОО | по мере поступления | Терещенко Я.Б. | НПА | Повышение информационной компетентности |
| 3.4. | Приведение муниципальной базы нормативных документов в соответствие с региональными, федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после введения в действие региональных нормативных документов | Терещенко Я.Б. | НПА | Подготовка нормативных правовых актов в соответствии с требованиями |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: - настройка стационарного металлодетектора, установка генераторов радиосигнала «Терминатор» -расходные материалы для тиражирования КИМов | январь 2022 г. | Терещенко Я.Б. | Заключение договоров | Готовность ППЭ к участию в проведении ГИА |
| 4.2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г.: -обеспечение видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-9 - дооснащение ППЭ техническими средствами | ноябрь 2021 г. - май 2022 г. | Ляшенко И.И. руководитель МБОУ «Гимназия №1» | Заключение договоров | Готовность ППЭ к участию в проведении ГИА |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1. | Проведение отбора лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Обучение для руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ на школьном уровне, муниципальном уровне, обучение ФГБУ «ФЦТ» | Февраль - май 2022 г. | Терещенко Я.Б. | База данных | Системная работа по недопущению нарушений при проведении ГИА |
| 5.2. | Проведение обучающих семинаров для координаторов школ по вопросам проведения ГИА | Ежемесячно | Терещенко Я.Б. | Журнал регистрации | Готовность к участию в проведении ГИА |
| 5.3. | Организация отбора и обеспечение участия в обучении кандидатов в составы предметных комиссий ГИА | по графику АРИПК | Джолова Т.Ш. | План- график | Обобщение передового опыта, обмен опытом |
| 5.4. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | ноябрь 2021 г. - март 2022 г. | Терещенко Я.Б. | СМИ, сайты, стенды | Обеспечение информирования общественности |
| 5.5. | Обеспечение участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | по графику АРИПК | Терещенко Я.Б. | График | Участие общественных наблюдателей в обучающих семинарах |
| 5.6. | Проведение муниципальных семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Джолова Т.Ш. | План- график | Повышение профессиональной компетентности учителей в области подготовки обучающихся 9,11 классов к ГИА |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | октябрь 2021 г. | Терещенко Я.Б. | База данных | Планомерная подготовка к ГИА. |
| 6.2. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | по отдельному графику МОиН РА | Терещенко Я.Б., руководители ОО | РБД | Планомерная подготовка к ГИА. |
| 6.3. | Определение и направление для утверждения кандидатур руководителя ППЭ, членов ГЭК | декабрь 2021 г. | Терещенко Я.Б. | Письма | Планомерная подготовка к ГИА |
| 6.4. | Определение и направление кандидатур членов предметных комиссий в Министерство образования и науки РА для согласования | январь 2022 г. | Терещенко Я.Б., Джолова Т.Ш. | Письма | Планомерная подготовка к ГИА |
| 6.5. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | По единому расписанию | Терещенко Я.Б. | Приказ | Соответствие утвержденному Порядку проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.6. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в основной и дополнительный сроки | По единому расписанию | Терещенко Я.Б. | Приказ | Соответствие утвержденному Порядку проведения итогового собеседования |
| 6.7. | Мониторинг готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | март, апрель, май 2022 г. | Терещенко Я.Б., Ляшенко И.И. руководитель МБОУ «Гимназия №1» | Акт | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
| 6.8. | Обеспечение установки генераторов радиосигнала «Терминатор» | апрель 2022 г. | Терещенко Я.Б., Ляшенко И.И. руководитель МБОУ «Гимназия №1» | Акт выполненных работ | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
| 6.9. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий в ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме оффлайн; - создание в ППЭ помещений для медицинского сопровождения и места для приема пищи в специализированных аудиториях | в течение года | Терещенко Я.Б., Ляшенко И.И. руководитель МБОУ «Гимназия №1» | - | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
| 6.10. | Организация предоставления транспорта при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | апрель - июнь, сентябрь 2022 г. | Терещенко Я.Б., Руководители ОО | Приказ | Доставка выпускников в ППЭ в дни проведения экзаменов |
| 6.11. | Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; | декабрь 2021 г. - май 2022 г. | Терещенко Я.Б. | Справки | Обеспечение объективности проведения ГИА |
|  | - учебных достижений обучающихся; | декабрь 2021 г. - апрель 2022 г. |  |  | Повышение качества образования |
|  | - информационного сопровождения ГИА-9, ГИА-11. | ноябрь 2021 г.- июль 2022 г. |  |  | Своевременное информирование участников образовательных отношений |
| 6.12. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - ОМВД России по Красногвардейскому району; - ГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» по вопросам: - информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения ГИА; - согласования вопросов функционирования камер видеонаблюдения в ППЭ; - определения состава и количества медицинских работников, направляемых в ППЭ | Январь - май 2022 г. | Терещенко Я.Б. | Письма | Обеспечение бесперебойного функционирования ППЭ, обеспечение охраны здоровья участников ГИА и охраны общественного порядка в ППЭ |
| 6.13. | Участие в апробациях по технологии «Сканирование в ППЭ», технологии проведения экзамена по иностранным языкам, проведения КЕГЭ. | по отдельному графику | Терещенко Я.Б. | Приказ | Системная работа по недопущению нарушений при проведении ГИА |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта Управления образования, в том числе: - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный, основной этап) | до 1 декабря 2021 г. | Терещенко Я.Б. | СМИ, сайты, стенды | Обеспечение информирования общественности по вопросам ГИА |
|  | - объявление о сроках, местах и порядке информирования о порядке ГИА (досрочный период); | до 14 февраля 2022 г. |  |  |  |
|  | - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения подачи апелляций (основной период) | до 26 апреля 2022 г. |  |  |  |
|  | - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период) | до 26 февраля 2022 г. |  |  |  |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Терещенко Я.Б. | СМИ, соц.сети, сайты, стенды | Работа «горячей линии» |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Красногвардейского района о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | в течение учебного года | Терещенко Я.Б. | Газета «Дружба» | Обеспечение информирования общественности по вопросам ГИА |
| 7.4. | Участие во всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др. | По графику Рособрнадзора | Терещенко Я.Б., Руководители ОО | Приказ | Всестороннее информирование родительской общественности, выпускников о процедуре проведения ЕГЭ, об особенностях работы пункта |
| 7.5. | Организация совещаний, семинаров с руководителями ОО по вопросам подготовки и участия в проведении ГИА-9 и ГИА-11 | Ежеквартально | Терещенко Я.Б. | План-график | Повышение качества образования. Готовность к участию в проведении ГИА |
| 7.6. | Организация работы по мониторингу информационных стендов в ОО, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение учебного года | Терещенко Я.Б | Справка | Оформление информационных стендов, сайтов ОО |
| 7.7. | Проведение муниципального родительского собрания по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2021 г., Февраль 2022 г. | Терещенко Я.Б. | Протокол | Всестороннее информирование родительской общественности о процедуре проведения ГИА, об особенностях работы пункта |
| 7.8. | Мониторинг организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение учебного года | Терещенко Я.Б., Руководители ОО, психологи ОО | Справка | Психологическая готовность выпускников к ГИА |
| 7.9. | Мониторинг организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение учебного года | Терещенко Я.Б., Руководители, психологи ОО | Справка | Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей |
| VIII. Ведомственный (учредительный) контроль за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1. | Проведение собеседований с руководителями ОО по выполнению школьных «дорожных карт» по организации проведению ГИА в 2022 году, анализ «зон риска». | Декабрь 2021 г., март 2022 г. | Цеева М.К., Терещенко Я.Б., Джолова Т.Ш. | Собеседование | Повышение качества подготовки к ГИА-9, ГИА -11 |
| 8.2. | Мониторинг хода проведения итогового сочинения, как условие допуска к ГИА-11 | Декабрь 2021, февраль, май 2022 г. | Терещенко Я.Б. | Приказ | Соответствие утвержденному Порядку проведения итогового сочинения (изложения) |
| 8.3. | Мониторинг хода проведения итогового собеседования по русскому языку, как условие допуска к ГИА-9 | Февраль, апрель, май 2022 г. | Терещенко Я.Б. | Приказ | Соответствие утвержденному Порядку проведения итогового собеседования |
| 8.4. | Организация и проведение муниципальной перепроверки части итоговых сочинений (изложений) | Декабрь 2021 г. | Терещенко Я.Б., Джолова Т.Ш. | Приказ | Анализ качества и объективности проверки итогового сочинения (изложения) |
| 8.5. | Мониторинг проведения обучения лиц в ОО, привлекаемых к проведению ГИА 9 и ГИА 11 | Ноябрь 2020 - май 2021 г. | Терещенко Я.Б., руководители ОО | Журнал инструктажей | Системная работа по недопущению нарушений при проведении ГИА |
| 8.6. | Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в Красногвардейском районе: - оформление информационных стендов в ОО по проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022 г.; - размещение соответствующей информации на сайтах ОО; - проведение родительских собраний; - работа муниципальных тьюторов, районных методических объединений, учителей - предметников по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА | в течение учебного года | Терещенко Я.Б., Джолова Т.Ш., руководители ОО | Справка | Своевременное информирование общественности по вопросам ГИА |
| 8.7. | Участие в организации проверки готовности ППЭ к проведению ГИА - 2022 | По отдельному графику | Терещенко Я.Б. | График | Готовность ППЭ к проведении. ГИА |
| IX. Анализ проведения ГИА в 2022 году |
| 9.1 | Анализ выявленных нарушений действующего законодательства в сфере образования при проведении ГИА | Июль 2022 г. | Терещенко Я.Б. | Справка | Выявление проблемных зон |
| 9.2 | Подведение итогов участия в ГИА на заседании коллегии. | Июль-август 2022 г. | Цеева М.К., Терещенко Я.Б. | Справка | Обсуждение результатов, определение задач на 2022-2023 учебный год |

# Text boxes

Российскэ Федерацие

Адыгэ РеспубликэмкIэ

Красногвардейскэ районым

и администрацие

гъэсэныгъмкIэ и управление

385300 с.Красногвардейск

ул. Чапаевыр, 93

тел. 5-14-90, факсыр 5-14-90

Управление образования

администрации

Красногвардейского района Республики Адыгея

385 300 с. Красногвардейское

ул. Чапаева, 93

тел. 5-14-90, факс 5-14-90