**РоссийскэФедерацие**

**АдыгэРеспубликэмкIэ**

**Красногвардейскэрайоным**

**и администрацие**

**гъэсэныгъмкIэ и управление**

**385300 с.Красногвардейск**

**ул. Чапаевыр, 93**

**тел. 5-14-90, факсыр 5-14-90**

**Управление образования**

**администрации**

**Красногвардейского района Республики Адыгея**

**385 300 с. Красногвардейское**

**ул. Чапаева, 93**

**тел. 5-14-90, факс 5-14-90**



**ПРИКАЗ**

**от 21.03.2022г. №101**

**с. Красногвардейское**

**Об утверждении муниципального плана мероприятий (дорожной карты) по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных организациях Красногвардейского района в 2022 году**

В рамках реализации национального проекта «Образование» и в соответствии с приказами министерства образования и науки РА от 22.02.2022г.№376 «О введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Адыгея» и от 14.03.2022г. №493 «Об утверждении регионального плана – графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Адыгея»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Красногвардейского района и разместить его на официальном сайте УО в срок до 29 марта 2022г. (Приложение 1).

2. Работникам управления образования и МКУ РМК:

- создать муниципальную рабочую группу по введению обновленных ФГОС НОО и ООО и составлению основных образовательных программ;

- обеспечить в срок до 29 марта 2022г. проведение мониторинга готовности ОО района к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО;

- осуществлять систематический мониторинг и контроль готовности ОО к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО;

- предоставлять в ГБУ ДПО «АРИПК» ежемесячную информацию о готовности ОО по формам, указанным в приказе министерства образования и науки РА от 22.02.2022г. №376.

3. Руководителям всех общеобразовательных организаций района:

- разработать и представить в управление образования школьный план мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в срок до 29 марта 2022г.;

- обеспечить участие в курсовых мероприятиях по обучению учителей 1-х классов и учителей – предметников 5-х классов, которые будут работать с 1 сентября 2022г.;

- организовать обновление учебно- методической документации в ОО;

- активизировать работу школьных методических объединений учителей – предметников, творческих групп, клубов учителей по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в части разработок рабочих программ.

4. Назначить ответственными в Красногвардейском районе за введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО во всех общеобразовательных организациях района - заместителя начальника управления образования Терещенко Яну Байзетовну и директора МКУ РМК Джолову Тамару Шугаибовну.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования Цеева М.К.**

Приложение 1

План - график («дорожная карта»)

мероприятий введения обновленных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

в **МО «Красногвардейский район»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. **Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | | |
|  | Формирование муниципального плана-графика введения обновленных ФГОС | январь - март 2022 | Управление образования, МКУ РМК | Разработан и реализуется план-график управления образования по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
|  | Направление инструктивно-методического письма Минпросвещения Россиив в адрес образовательных организаций о порядке введения обновленных ФГОС |
|  | Модернизация типового плана введения обновленных ФГОС с учетом особенностей сети образовательных организаций района |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования» в части финансирования мероприятий, связанных с введением обновленных ФГОС (определение дефицитов материально-технического обеспечения образовательного процесса) | январь-март 2022 | Управление образования | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями района |
| **II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | | |
|  | Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС | январь-март 2022 | МКУ РМК | Создана единая система методической службы в районе – муниципальной и школьной |
|  | Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | март- июнь 2022 | Управление образования, МКУ РМК, руководители ОО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя и оказания своевременной адресной помощи педагогическим работникам |
|  | Распространение лучших школьных практик реализации ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципального образования | март -ноябрь 2022 | Управление образования, МКУ РМК | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в определенных общеобразовательных организациях |
|  | Активизация работы муниципальных методических объединений учителей - предметников в соответствии с обновленными ФГОС | март – декабрь 2022 | МКУ РМК | Актуализированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
|  | Проведение анализа распространенности используемых учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов | январь - март 2022 | МКУ РМК | Составлен перечень учебников, используемых в муниципалитете.  использованию при реализации обновленных ФГОС |
|  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану 2022 | Управление образования МКУ РМК | Достигнуто повышение качества образования в муниципалитете |
|  | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности | апрель -декабрь 2022 | МКУ РМК | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов |
|  | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам | январь- август 2022 | МКУ РМК | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | | |
|  | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | март-апрель 2022 | Управление образования | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории муниципального образования |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | март – апрель 2022 | Управление образования | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории муниципального образования |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | март-апрель 2022 | МКУ РМК, руководители ОО |
|  | Организация образовательных событий муниципального уровня | март – декабрь 2022 | Управление образования |
|  |  |  |  |
| **IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | | |
|  | Создание и организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в МО «Красногвардейский район» (координационный совет, муниципальное учебно-методическое объединение по общему образованию) | март 2022 | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
|  | Создание постоянно действующей системы консультационного и методического центра по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | март-апрель 2022 | Управление образования, МКУ РМК | Имеется единая информационно- управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, и др. |
|  | Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, включающий учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих обновленным ФГОС | сентябрь 2022 | МКУ РМК, руководители ОО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
|  | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | февраль – март 2022; апрель – май 2022 | МКУ РМК | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
|  | Проведение рабочих совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС | март-май май 2022 | Управление образования | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
|  | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | март 2022 | Управление образования, МКУ РМК | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на территории муниципального образования |
|  | Определение функций муниципальных и школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС и создание базы данных ответственных руководителей | март 2022 | Управление образования, МКУ РМК | Определены муниципальные координаторы. Обеспечена оперативность муниципальных и школьных координаторо. |
|  | Проведение муниципальным органом управления образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | март-август 2022 | Управление образования, МКУ РМК, руководители ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
|  | Организация участия педагогического сообщества района по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС) | март, апрель, май 2022 | МКУ РМК | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
|  | Подготовка информации министерству образования и науки РА по вопросам реализации обновленных ФГОС, о выявленных в муниципальных образованиях проблемах и способах решения | март – август 2022 | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС |
| V**. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | | |
|  | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | март-июль 2022 | Управление образования | **Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных** ФГОС |
|  | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС | Март - июнь 2022 | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС |
|  | Контрольные экспертные выезды в общеобразовательные организации с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | март - май 2022 | Управление образования, МКУ РМК | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС.  Оказана помощь школьным координаторам и группам по введению обновленных ФГОС |
|  | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | апрель 2022 | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации общеобразовательными организациями обновленных ФГОС |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | | |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях муниципального образования | ежемесячно 2022 | Управление образования, руководители ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС |